## Slide 1: Theory of Change (Teori Perubahan)
Lukmanul Hakim

## Slide 2: Theory of Change (Teori Perubahan)
Sebuah metodologi untuk perencanaan, partisipasi, dan evaluasi yang digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial. Teori ini mendefinisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan merinci hubungan sebab-akibat antara tindakan yang diambil dan hasil yang diharapkan.
Sebuah alat atau kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, mengukur, dan mengevaluasi perubahan sosial atau perubahan dalam suatu program atau inisiatif. Dalam Theory of Change, terdapat beberapa elemen utama yang membantu dalam merinci proses bagaimana suatu intervensi atau kegiatan diharapkan dapat mencapai dampak atau perubahan yang diinginkan

## Slide 3: 1. Pengertian Theory of Change
Theory of Change adalah pendekatan untuk mendeskripsikan bagaimana dan mengapa perubahan yang diinginkan terjadi dalam konteks tertentu. Ini adalah representasi visual dan naratif yang menunjukkan jalur menuju perubahan, mengidentifikasi semua kondisi yang perlu dipenuhi untuk mencapai hasil akhir. Dengan kata lain, Theory of Change menggambarkan peta jalan dari situasi saat ini ke situasi yang diinginkan.

## Slide 4: a. Tujuan Akhir (Outcome):
Tujuan akhir atau outcome adalah hasil atau perubahan yang diharapkan terjadi akibat dari intervensi atau kegiatan yang dilakukan. Outcome ini biasanya bersifat jangka menengah atau jangka panjang, dan mencerminkan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat atau lingkungan tertentu. Contohnya, dalam konteks optimalisasi pemanfaatan lahan desa dengan jenis tanaman, tujuan akhirnya mungkin adalah "Meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Tanjung Sari."

## Slide 5: b. Tanda-tanda Perubahan (Indicators menuju tujuan akhir):
Tanda-tanda perubahan atau indicators adalah ukuran konkret yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan akhir atau outcome telah tercapai. Indicators ini harus dapat diukur secara objektif dan dapat diamati. Misalnya, untuk tujuan akhir "Meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Tanjung Sari", indicatorsnya bisa berupa:
Jumlah produksi tanaman per hektar per tahun.
Persentase tanaman yang berhasil panen.
Pendapatan petani dari hasil pertanian.

## Slide 6: c. Strategi (Activities):
Strategi atau kegiatan (activities) adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk mencapai tujuan akhir atau outcome yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Theory of Change. Contoh strategi atau kegiatan dalam konteks optimalisasi pemanfaatan lahan desa mungkin termasuk:
Pelatihan petani tentang teknik pertanian yang efisien.
Pendampingan dalam pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan.
Pengenalan teknologi irigasi yang ramah lingkungan.

## Slide 7: d. Asumsi (Assumptions):
Asumsi atau assumptions adalah prediksi atau prasyarat mengenai kondisi atau faktor-faktor tertentu yang diharapkan terjadi atau ada untuk mencapai tujuan akhir. Asumsi ini sering kali terkait dengan kondisi eksternal atau faktor lingkungan yang tidak sepenuhnya dalam kendali dari program atau intervensi tersebut. Contoh asumsi dalam kasus optimalisasi pemanfaatan lahan desa mungkin meliputi:
Ketersediaan sumber daya air yang memadai sepanjang tahun.
Kebijakan dukungan dari pemerintah daerah terkait subsidi atau bantuan untuk teknologi pertanian.
Partisipasi aktif dari petani dalam kegiatan pelatihan dan implementasi.

## Slide 8: Pentingnya Elemen-elemen Theory of Change:
Setiap elemen dalam Theory of Change penting untuk menguraikan hubungan sebab-akibat antara kegiatan yang dilakukan dengan hasil atau perubahan yang diharapkan. Dengan memahami dan merinci elemen-elemen ini dengan baik, pengelola program atau peneliti dapat lebih efektif merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi dampak dari intervensi atau kegiatan yang dilakukan.

## Slide 9: 2. Komponen Utama Theory of Change
Tujuan Akhir: Hasil atau dampak jangka panjang yang ingin dicapai. Ini adalah kondisi atau situasi yang diharapkan sebagai hasil akhir dari intervensi atau program.
Hasil Antara: Serangkaian hasil jangka menengah dan pendek yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan akhir. Hasil ini biasanya lebih terukur dan spesifik.
Aktivitas atau Intervensi: Tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil antara dan akhirnya tujuan akhir.
Asumsi: Keyakinan tentang kondisi dan faktor eksternal yang diperlukan agar aktivitas dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Asumsi mencakup faktor-faktor yang berada di luar kendali langsung dari program atau proyek tetapi penting untuk keberhasilannya.
Jalur Perubahan: Urutan logis yang menghubungkan aktivitas dengan hasil antara dan tujuan akhir, sering kali divisualisasikan dalam bentuk diagram atau peta jalan.
Indikator: Alat untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai hasil antara dan tujuan akhir. Indikator membantu memantau kemajuan dan mengevaluasi efektivitas intervensi.

## Slide 10: 3. Manfaat Theory of Change
Klarifikasi dan Fokus: Membantu organisasi atau program untuk memperjelas tujuan, strategi, dan asumsi mereka, serta menetapkan jalur yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Perencanaan Strategis: Menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan strategis yang lebih baik dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
Evaluasi dan Pembelajaran: Memungkinkan evaluasi yang lebih efektif dengan menyediakan alat untuk mengukur kemajuan dan memahami hubungan antara aktivitas dan hasil. Ini juga membantu dalam belajar dari pengalaman dan memperbaiki strategi.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Mendorong partisipasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dengan membuat proses perubahan lebih transparan dan kolaboratif.
Komunikasi: Memudahkan komunikasi mengenai tujuan, strategi, dan hasil yang diharapkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

## Slide 11: 4. Proses Pengembangan Theory of Change
Identifikasi Tujuan Akhir: Tentukan hasil jangka panjang atau tujuan yang ingin dicapai. Ini bisa berupa perubahan sosial, ekonomi, atau lingkungan yang diinginkan.
Analisis Konteks: Pahami konteks di mana perubahan diharapkan terjadi, termasuk faktor-faktor eksternal dan dinamika yang mungkin mempengaruhi hasil.
Penentuan Hasil Antara: Identifikasi hasil jangka menengah dan pendek yang harus dicapai untuk mencapai tujuan akhir. Hasil ini harus spesifik, terukur, dan realistis.
Pengembangan Aktivitas: Rancang intervensi atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil antara. Tentukan tindakan spesifik yang akan dilakukan.
Formulasi Asumsi: Jelaskan asumsi yang mendasari teori perubahan, termasuk kondisi eksternal yang diperlukan untuk keberhasilan intervensi.
Visualisasi Jalur Perubahan: Buat diagram atau peta jalan yang menggambarkan hubungan sebab-akibat antara aktivitas, hasil antara, dan tujuan akhir. Ini membantu memvisualisasikan jalur perubahan.
Penentuan Indikator: Tentukan indikator yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan dalam mencapai hasil antara dan tujuan akhir.

## Slide 12: 5. Contoh Theory of Change
Misalkan sebuah organisasi nirlaba bertujuan untuk meningkatkan tingkat melek huruf di komunitas tertentu. Theory of Change untuk program ini mungkin mencakup:
Tujuan Akhir: Meningkatnya tingkat melek huruf di komunitas tersebut.
Hasil Antara: Meningkatnya jumlah anak yang berpartisipasi dalam program pembelajaran, meningkatnya akses ke buku dan materi pembelajaran, meningkatnya keterampilan guru.
Aktivitas: Menyelenggarakan kelas tambahan, menyediakan buku dan materi pembelajaran, melatih guru.
Asumsi: Anak-anak akan menghadiri kelas tambahan jika tersedia, guru akan menerapkan keterampilan yang diajarkan dalam pelatihan.
Indikator: Jumlah anak yang menghadiri kelas, jumlah buku yang didistribusikan, peningkatan skor tes melek huruf.

## Slide 13: Tinjauan Akhir
Theory of Change adalah alat yang sangat berguna untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau proyek. Dengan menyediakan peta jalan yang jelas dan logis untuk mencapai tujuan, Theory of Change membantu organisasi memahami langkah-langkah yang diperlukan

## Slide 14: Judul Diskusi Dampak Perubahan Iklim terhadap Pangan dan Keamanan Pangan Global
Deskripsi Diskusi: Diskusi ini mengajak mahasiswa untuk mengeksplorasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan dan keamanan pangan global. Mahasiswa akan mengidentifikasi tantangan utama seperti penurunan produktivitas pertanian dan ketidakpastian musim tanam, serta mendiskusikan solusi inovatif dalam teknologi pertanian dan kebijakan publik untuk meningkatkan ketahanan pangan di masa depan.
Diskusi bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang peran individu dan kebijakan dalam menghadapi tantangan global yang kompleks ini, dengan hasil diskusi dipresentasikan dalam laporan analitis untuk rekomendasi lanjutan.