## Slide 1
MANAJEMEN PROYEK PARIWISATA
PERTEMUAN KE 3

## Slide 2
Perencanaan Proyek Wisata dan Penyusunan Dokumen Proyek Wisata
Pendahuluan
Perencanaan proyek wisata merupakan tahap awal dan terpenting dalam mengelola proyek pariwisata. Perencanaan yang matang akan menentukan arah, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan proyek. Perencanaan ini mencakup identifikasi tujuan, pengalokasian sumber daya, estimasi waktu dan anggaran, serta penyusunan dokumen formal proyek.

## Slide 3
Pengertian Perencanaan Proyek Wisata
Perencanaan proyek wisata adalah proses sistematis untuk menetapkan langkah-langkah dan strategi yang diperlukan guna melaksanakan proyek pengembangan atau revitalisasi destinasi wisata. Perencanaan dilakukan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

## Slide 4
Komponen Perencanaan Proyek Wisata
Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek
Menentukan apa yang ingin dicapai dan cakupan kegiatan proyek.
Contoh: Pembangunan desa wisata berbasis budaya.
2. Identifikasi Stakeholder
Mengenal pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, masyarakat lokal, investor, dan wisatawan.
Notes: Ex. 1 seperti pengembangan Desa Wisata Nglanggeran di Yogyakarta yang memadukan konservasi alam, kearifan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyediaan homestay, paket wisata edukatif, serta produk kerajinan khas setempat.

## Slide 5
3. Studi Kelayakan
Melakukan analisis teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap ide proyek.
Contoh: Analisis dampak pembangunan resort terhadap lingkungan pesisir.
4. Perencanaan Anggaran
Menyusun estimasi biaya untuk tiap komponen proyek.
Notes: Contoh ex.3 seperti studi yang mengevaluasi potensi kerusakan ekosistem mangrove, gangguan habitat satwa laut, dan pencemaran akibat limbah hotel.

## Slide 6
5. Perencanaan Jadwal (Timeline)
Menyusun waktu pelaksanaan setiap tahapan proyek
6. Perencanaan Risiko
Mengidentifikasi potensi risiko dan strategi mitigasi.
7. Rencana Manajemen Sumber Daya
Mengatur tenaga kerja, peralatan, dan bahan pendukung.
Notes: Mitigasi adalah tindakan atau strategi yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau dampak negatif dari suatu ancaman atau masalah, baik sebelum, saat, maupun setelah kejadian tersebut terjadi.
Dalam konteks proyek wisata, mitigasi dapat berarti:
Perencanaan teknis, seperti membangun drainase untuk mencegah banjir di lokasi wisata.
Tindakan lingkungan, seperti menanam kembali vegetasi setelah pembangunan untuk mengurangi erosi.
Kebijakan sosial, seperti melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mencegah konflik sosial.

## Slide 7
Penyusunan Dokumen Proyek Wisata
Dokumen proyek wisata berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek. Dokumen ini juga penting untuk memperoleh dukungan dana dan perizinan dari pemangku kepentingan.Jenis-Jenis Dokumen Proyek Wisata:
Dokumen Inisiasi Proyek (Project Charter)
Latar belakang, tujuan, ruang lingkup awal, pihak terkait, dan tolok ukur keberhasilan proyek.

## Slide 8
2. Proposal Proyek Wisata
Rancangan lengkap yang mencakup tujuan, kegiatan, sasaran, manfaat, lokasi, anggaran, dan jadwal.
Digunakan untuk pengajuan dana atau dukungan kebijakan.
3. Rencana Proyek (Project Plan)
Dokumen terperinci yang mengatur semua aspek operasional proyek (WBS, timeline, logistik, komunikasi, dsb).

## Slide 9
4. Studi Kelayakan
Dokumen evaluasi kelayakan teknis, finansial, sosial, dan lingkungan.
5. Dokumen Monitoring dan Evaluasi (MONEV)
Format pelaporan berkala, indikator capaian, dan mekanisme evaluasi kinerja proyek.

## Slide 10
Contoh Sederhana Dokumen Proyek Wisata
Nama Proyek:Pengembangan Kawasan Wisata Alam Gunung Batu
Tujuan:Menjadikan Gunung Batu sebagai destinasi wisata petualangan dan edukasi berbasis konservasi.
Komponen Kegiatan:
Pembangunan jalur pendakian dan gardu pandang
Pelatihan pemandu wisata lokal
Pembuatan materi interpretasi (papan informasi, booklet)
Promosi digital
Jadwal:
-Bulan 1-2: Persiapan dan studi kelayakan
Bulan 3-6: Konstruksi dan pelatihan
Bulan7: Peluncuran dan promosi
Estimasi Anggaran:Rp 750.000.000

## Slide 11
Tugas mandiri
🎯 Deskripsi Tugas:Mahasiswa diminta untuk merancang dan menyusun sebuah rencana proyek wisata secara terstruktur, berdasarkan tahapan dan dokumen yang telah dipelajari dalam materi perkuliahan.
📌 Petunjuk Umum:
Pilih ide proyek wisata yang relevan dengan potensi di daerah tertentu (misal: wisata alam, budaya, desa wisata, wisata edukasi, dll).
Susun perencanaan proyek wisata yang mencakup:
Nama proyek dan lokasi
Tujuan dan ruang lingkup
Identifikasi stakeholderStudi kelayakan singkat (teknis, sosial, lingkungan)
Estimasi anggaran lengkap dan jelas
Jadwal pelaksanaan (gunakan tabel atau Gantt Chart sederhana)
Identifikasi risiko dan strategi mitigasiRencana manajemen sumber daya (SDM dan material)
3. Sertakan penyusunan dokumen proyek berikut:
Dokumen inisiasi proyek
Proposal proyek wisata
Rencana proyek (Project Plan)
📅 Deadline Pengumpulan:17 April 2025
Format: PDF
Pengumpulan: upload google drive (link pada group)
Notes: Inisiasi dalam konteks manajemen proyek adalah tahap awal dari siklus hidup proyek di mana ide atau kebutuhan akan suatu proyek mulai dikenali dan dirumuskan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan dan mendapatkan persetujuan awal.

## Slide 12
 END 