## Slide 1
MANAJEMEN PROYEK PARIWISATA
PERTEMUAN KE 6

## Slide 2
Konsep Dasar Anggaran Proyek
Anggaran proyek adalah perencanaan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek dari awal hingga selesai.

## Slide 3
📌 Tujuan Anggaran
Mengontrol pengeluaran proyek
Menjadi pedoman penggunaan dana
Mencegah pemborosan
Menjamin proyek berjalan sesuai rencana
📌 Prinsip Anggaran
Transparansi
Akuntabilitas
Efisiensi
Realistis

## Slide 4
Jenis-Jenis Biaya Proyek Wisata
📌 Berdasarkan Sifatnya
Biaya Tetap (Fixed Cost) adalah Biaya yang tidak berubah
2. Biaya Variabel (Variable Cost) adalah Biaya yang berubah sesuai jumlah peserta
Notes: Contoh: sewa tempat, izin acara
Contoh: konsumsi, souvenir

## Slide 5
📌 Berdasarkan Keterkaitan
Biaya Langsung (Direct Cost) adalah Biaya yang langsung terkait dengan kegiatan
2. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost) adalah Biaya pendukung
Notes: Contoh: dekorasi, sound system
Contoh: administrasi, listrik

## Slide 6
Penyusunan Anggaran Proyek
📌 Tahapan Penyusunan Anggaran
Identifikasi Kegiatan
Contoh:
Persiapan acara
Pelaksanaan
Evaluasi
2. Menentukan Kebutuhan
Peralatan
SDM
Konsumsi
Promosi
3. Estimasi Biaya
- Menentukan harga setiap kebutuhan

## Slide 7
Teknik Estimasi Biaya
📌 Metode Estimasi
Analogous Estimation (Berdasarkan proyek sebelumnya)
Parametric Estimation (Berdasarkan perhitungan matematis)
Bottom-Up Estimation (Menghitung dari detail terkecil)

## Slide 8
Pemantauan dan Pengendalian Biaya
📌 Tujuan
Menjaga agar pengeluaran sesuai anggaran
Menghindari pembengkakan biaya
📌 Cara Pemantauan
Membuat laporan keuangan harian
Membandingkan rencana vs realisasi
Menggunakan tools (Excel, aplikasi keuangan)

## Slide 9
📌 Contoh Monitoring
Item | Anggaran | Realisasi | Selisih
Konsumsi | 1.000.000 | 1.200.000 | +200.000
Dekorasi | 300.000 | 250.000 | -50.000

## Slide 10
Pengendalian Biaya
📌 Strategi Pengendalian
Prioritas kebutuhan utama
Negosiasi harga
Penggunaan vendor local
Pengawasan ketat pengeluaran
📌 Risiko Jika Tidak Dikontrol
Over budget
Proyek gagal
Kerugian finansial

## Slide 11
Kesimpulan
Pengelolaan anggaran merupakan kunci keberhasilan proyek wisata. Perencanaan yang baik, estimasi yang tepat, serta monitoring yang konsisten akan memastikan proyek berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan.

## Slide 12
 END 